## Sheet1
PROJECT BACKLOG
10= highest Reference ID number
引用编号 | 版本 | 冲刺号 | 分类 | 标题 | 故事 | 类型 | 进度 | 初始估计（h） | 优先级 | 如何演示 | 商业价值 | 理想时间（h） | 调整因子 | 复杂度 | 信息度 | 备注
1 | 1 | 1 | user story | 食物热量识别 | 作为一个上班族，我想要一个能拍照识别食物热量的软件，因为想要知道食物的热量。 | Initial Feature | Not Done | 2 | 98 |  |  | 2
|  | 分解： |  |  | 作为一个上班族，我想要一个能拍照识别食物热量的软件。 | task |  |  | owner |  | est |  | status
[6 empty] | 开发一个识别食物热量的软件 |  |  | 全体组员 |  | 5周 |  | done
2 | 1 | 1 | user story | 食物热量识别 | 作为一个学生，我想要一个能拍照识别热量的软件，因为对食物的热量感兴趣。 | Initial Feature | Not Done | 1 | 96 |  |  | 1 | #REF!
分解： |  |  |  |  | 作为一个学生，我想要一个能拍照识别热量的软件。 | task |  |  | owner |  | est |  | status
[6 empty] | 开发一个识别食物热量的软件 |  |  | 全体组员 |  | 5周 |  | done
3 | 1 | 1 | user story | 食物热量识别 | 作为一个妈妈，我想要知道食物的热量，因为想要选择孩子的食物。 | Initial Feature | Not Done | 3 | 95 |  |  | 3
分解： |  |  |  |  | 作为一个妈妈，我想要一个能知道食物的热量的工具，一个软件。 | task |  |  | owner |  | est |  | status
[6 empty] | 开发一个识别食物热量的软件 |  |  | 全体组员 |  | 5周 |  | done
4 | 1 | 1 | user story | 食物推荐 | 作为一个妈妈，我希望能得到相应热量的食物推荐，因为想要知道孩子吃什么比较好。 | Initial Feature | Not Done | 1 | 93 |  |  | 1 | #REF!
分解： |  |  |  |  | 作为一个妈妈，我希望能得到相应热量的食物推荐。 | task |  |  | owner |  | est |  | status
[6 empty] | 编写食物推荐功能 |  |  | 组员1 |  | 3天 |  | in progress
5 | 1 | 1 | user story | 减肥餐建议 | 作为一个上班族，我希望能得到一些减肥餐建议，因为想要控制自己摄入的热量 | Initial Feature | Not Done | 1 | 93 |  |  | 2 | #REF!
分解： |  |  |  |  | 作为一个上班族，我希望能得到减肥餐建议。 | task |  |  | owner |  | est |  | status
[6 empty] | 编写减肥餐建议功能 |  |  | 组员2 |  | 4天 |  | in progress
6 | 1 | 1 | user story | 食物热量识别 | 作为肥胖人群，我想要知道食物的热量，因为想要控制自己的热量摄入。 | Initial Feature | Not Done | 0.5 | 90 |  |  | 1 | #REF!
分解： |  |  |  |  | 作为肥胖人群，我想要能识别食物的热量的软件。 | task |  |  | owner |  | est |  | status
[6 empty] | 开发一个识别食物热量的软件 |  |  | 全体组员 |  | 5周 |  | done
7 | 1 | 1 | user story | 食物推荐 | 作为肥胖人群，我希望能得到相应热量的食谱建议，因为想要更方便的控制自己的热量摄入。 | Initial Feature | Not Done | 2 | 90 |  |  | 2 | #REF!
分解： |  |  |  |  | 作为肥胖人群，我希望能得到相应热量的食谱建议。 | task |  |  | owner |  | est |  | status
[6 empty] | 编写相应热量食谱建议功能 |  |  | 组员3 |  | 4天 |  | in progress
8 | 1 | 1 | user story | 食物热量识别 | 作为一个健身人士，我想要知道食物的热量，因为想要知道自己的食物的热量。 | Initial Feature | Not Done | 3 | 88 |  |  | 3 | #REF!
分解： |  |  |  |  | 作为一个健身人士，我想要一款能识别食物热量的软件。 | task |  |  | owner |  | est |  | status
[6 empty] | 开发一个识别食物热量的软件 |  |  | 全体组员 |  | 5周 |  | done
9 | 1 | 1 | user story | 健身食物交流社区 | 作为一个健身人士，我希望能有一个健身社区，因为想要和其他健身人士交流一下每天的饮食。 | Initial Feature | Not Done | 0.5 | 85 |  |  | 1 | 0
分解： |  |  |  |  | 作为一个健身人士，我希望能有一个能和其他健身人士交流饮食的社区。 | task |  |  | owner |  | est |  | status
[6 empty] | 编写健身交流社区 |  |  | 组员4 |  | 5天 |  | in progress
10 | 1 | 1 | user story | 宝宝食物交流社区 | 作为一个宝妈，我希望能有一个交流的社区，因为想要和其他的妈妈们交流一下宝宝的食物。 | Initial Feature | Not Done | 2 | 80 |  |  | 2
分解： |  |  |  |  | 作为一个宝妈，我希望能有一个能和其他的妈妈们交流宝宝的食物的社区。 | task |  |  | owner |  | est |  | status
[6 empty] | 编写宝妈交流社区 |  |  | 全体组员 |  | 5天 |  | in progress